## 0920
일일 업무현황 보고
일자 : 2017/09/20
1. 업무현황
|  | Staus |  |  | Issue & Solution
| 주상일 | 업무 내역 | 1. New Console Test - Monitoring 통보대상관리, 문의하기창, Server List |  | 1. 해외 리전 테스트가 불가능합니다.
|  | 주요 Defect | CLOUD_M1-2682 | [New Console] (IE) Monitoring의 통보대상자 추가 창에서 인증번호 전송시 인증번호가 수신되지 않음
|  |  | CLOUD_M1-2668 | [New Console] (IE) Monitoring의 통보대상자 추가 창에서 틀린 인증번호 입력시 "서버 인증키 변경" 팝업이 보여짐
| 정민주 | 업무 내역 | 1. New Console Test - NAS, File Storage, 문의하기
|  | 주요 Defect | CLOUD_M1-2662 | [New Console] NAS > NAS Volume에서 다운로드시 스냅샷 할당 용량이 리스트와 다르게 출력
|  |  | CLOUD_M1-2665 | [New Console] NAS > 볼륨 생성시와 리스트에 출력되는 고객식별번호가 달라지면서 동일한 볼룸명 중복체크 하지 않음
|  |  | CLOUD_M1-2826 | [New Console] Sub Accounts > 사용자 아이디 클릭시 빈 화면 출력
| 이승진 | 업무 내역 | 1. New Console Test - Auto Scaling, 문의하기, LT
|  | 주요 Defect | CLOUD_M1-2672 | [New Console] Auto Scaling Group 생성 > (3) 일정 설정시, 시작시간/종료시간이 저장되지 않음
|  |  | LOUD_M1-2674 | [New Console] Auto Scaling Group > 생성된 Auto Scaling Group 설정및 변경 > 일정 > 시작시간 / 종료시간 / 반복 설정이 비정상적으로 저장됨.
| 박동건 | 업무 내역 | 1. New Console Test - Server, ACG, Network Interface, Storage
|  | 주요 Defect | CLOUD_M1-2664 | [Server] 서버 접속 가이드에서 포트 포워딩 설정 버튼 오류
|  |  | CLOUD_M1-2725 | [Console] Network Interface와 연결되는 Private Subnet 미 추가 상태

## 0919
일일 업무현황 보고
일자 : 2017/09/19
1. 업무현황
|  | Staus |  |  | Issue & Solution
| 주상일 | 업무 내역 | 1. New Console Test - File Safer, Sub Account, Security Checker 2. Mobile MC 수정 확인 3. New MC Test 현황 작성 |  | 1. Site Safer, Security Monitoring Test를 진행할 수 있는 Test 계정이 필요합니다.
|  | 주요 Defect | CLOUD_M1-2540 | [New Console] 스토리지 생성 팝업에서 적용 서버 선택창을 클릭하면 페이지가 새로고침됨
|  |  | CLOUD_M1-2560 | [New Console] 우측 상단 사용자명 선택창에서 "로그아웃" 클릭시 오류페이지로 이동하고 로그아웃이 되지 않음
| 정민주 | 업무 내역 | 1. New Console Test - Monitoring, Security Monitoring, Security Checker, NAS
|  | 주요 Defect | CLOUD_M1-2600 | [New Console] NAS > NFS 접근 제어에서 ACL 설정 서버 해제 할 수 없음
|  |  | CLOUD_M1-2531 | [New Console] Web Security Checker > 일정 예약시 현재일로부터 30일 내의 기간이 아닌 현재 달의 1일부터 말일까지 선택 가능
|  |  | CLOUD_M1-2524 | [Portal] 상품 가이드에서 이용안내 버튼 미동작
| 이승진 | 업무 내역 | 1. New Console Test - Auto Scaling / DNS / CDN
|  | 주요 Defect | CLOUD_M1-2588 | [New Console] Auto Scaling Group > Auto Scaling Group 생성시 콤보박스 공백 발생
|  |  | CLOUD_M1-2590 | [New Console] Auto Scaling Group 생성 > 통보 설정 > 담당자 추가 불가건
| 박동건 | 업무 내역 | 1. New Console Test - Server, API Gateway
|  | 주요 Defect | CLOUD_M1-2611 | [CLA] Console 에서 Cloud Log Analytics 접근시, 페이지 접근 불가

## 0918
일일 업무현황 보고
일자 : 2017/09/18
1. 업무현황
|  | Staus |  |  | Issue & Solution
| 주상일 | 업무 내역 | 1. New Console Test - File Safer, Sub Account, Security Checker |  | IE의 LNB가 수시로 사라져 서비스 이동이 상당히 어렵습니다.
|  | 주요 Defect | CLOUD_M1-2442 | [New Console] Sub Accounts의 서브계정 정보에서 로그인 비밀번호 재설정 기능이 동작하지 않음
|  |  | CLOUD_M1-2461 | [New Console] File Safer의 Hash Filter에서 조회 기간 선택시 최대 10일치 Data만 조회됨
| 정민주 | 업무 내역 | 1. New Console Test - 사용자 가이드, Monitoring, Security Monitoring, Security Checker​ |  | [IAM] 서비스 명 Sub Account로 변경된 이슈(해결) -10월 이후 기능 추가 후 IAM으로 서비스 명 재변경 - 현재 URL은 IAM으로 유지
|  | 주요 Defect | CLOUD_M1-2465 | [New Console] Monitoring > 통보대상관리에서 내용이 입력한 값과 다르게 노출
|  |  | CLOUD_M1-2453 | [New Console] System Security Checker에서 Report 선택시 500 Server Error
|  |  | CLOUD_M1-2435 | [New Console] LNB > Web Security Check / Security Monitoirng 진입시 Recently Viewed에 등록되지 않음
|  |  | CLOUD_M1-2429 | [New Console] API Gateway에서 [자주하는 질문]/[문의하기]/[사용자가이드] 버튼 미동작
| 이승진 | 업무 내역 | 1. New Console Test - 사용자 가이드 / Sub Account |  | 사용자가이드가 모바일버전으로 혼재되어 오류가 많이 발생합니다.
|  | 주요 Defect | CLOUD_M1-2427 | [New Console] Sub Account > Dashboard > 화면 상단 [자주하는 질문] / [문의하기] / [사용자가이드] 버튼 동작안함.
|  |  | CLOUD_M1-2462 | [New Console] Sub Account > Policies > 정책 등록 버튼이 없음
| 박동건 | 업무 내역 | 1. New Console Test - API Gateway |  | API Gateway 관련 사용자 작업 순서도 작성
|  | 주요 Defect | CLOUD_M1-2450 | [API Gateway] My Products > API Keys > Usage Plans > disabled 처리 된 Select Box 수정 요청

## 0917
일일 업무현황 보고
일자 : 2017/09/17
1. 업무현황
|  | Staus |  | Issue & Solution
| 주상일 | 업무 내역 | 1. New Console Test - DNS, App Safer, Site Safer, File Safer | 기본적인 동작이 안되는 경우도 많고, 메뉴 명 등의 정리가 되어있지 않습니다.
|  | 주요 Defect | 1. App Safer 모니터링 다운로드 엑셀 선택시 500 에러 발생 2. App Safer의 Security Key값과 Public Key 값이 같음
| 정민주 | 업무 내역 | 1. New Console Test - Server Image, Snap shot, File Stroage
|  | 주요 Defect | 1. File Stroage 등 메뉴버튼 미동작 2. 서버이미지 생성시 무한 로딩 3. 서버 이미지 화면에서 버튼명 등이 영어로 노출
| 이승진 | 업무 내역 | 1. New Console Test - Auto Scaling / DNS / 사용자 가이드 2. 테스트 대상에 대한 BTS 작성 | 사용자가이드가 모바일버전으로 혼재되어 오류가 많이 발생합니다.
|  | 주요 Defect | 1. UI 겹침으로 도메인 삭제 기능 및 수정 기능 이용불가 2. 도메인 검색 기능 오작동
| 박동건 | 업무 내역 | 1. New Console Test - Server, Private Subnet, Network Interface, ACG, API GW | Server - Public IP, Init Script NAS - Volume, Event 연결이 안되어 있음 Load Balacer - 생성불가
|  | 주요 Defect | 1. 각 서비스에서 엑셀 다운로드 버튼 미작동 2. 정지중인 서버의 인증키 변경 클릭 후 다음 동작 없음

## 0914
일일 업무현황 보고
일자 : 2017/09/14
1. 업무현황
|  | Staus |  | Issue & Solution
| 주상일 | 업무 내역 | 1. Mobile MC Test - 모니터링 2. 네이버아이디로그인 테스트 - 네이버아이디 연동테스트 3. 비정기 배포 모니터링 - 네이버아이디로그인, 모니터링 | Real 환경에서 Security monitoring 검증을 위한 테스트 ID가 필요합니다.
|  | 주요 Defect | 1. 모니터링 서비스 진입 URL 오류 2. 모니터링 서비스 History Today Data 오류 3. Mobile MC 상위 그래프와 하위 그래프 데이터 상이
| 정민주 | 업무 내역 | 1. New Console Test 및 수정사항 확인 - IAM Test : 완료 9건 / 리오픈 3건 2. 네이버 아이디 로그인 Test 및 수정사항 확인 - 완료 1건 3. 9월 비정기 배포 모니터링 - 네이버 아이디 로그인 / 서버
|  | 주요 Defect | 1. [네아로] 회원정보관리 > SNS 계정 연동 탭에서 연동 해제 후 계정 변경 탭 진입시 '연동된 SNS 계정이 있습니다.' 팝업창 발생하여 계정 변경 불가 2. [배포이슈][네아로] 네이버 아이디 로그인시 마이페이지 탭 노출되지 않고 이후 로그인/로그아웃되지 않음(IE) 3. [배포이슈][Monitoring] 부팅 디스크 크기 100GB로 서버 생성시 상세 모니터링에서 OS 정보 미노출
| 이승진 | 업무 내역 | 1. New Console Test - API-GW(My Products/APIs/Usage Plans/API Keys) Test 2. 9월 비정기 모니터링 - 9/14 9월 비정기 BTS 수정사항 종합 확인 - 신규/개선 상품 테스트 (네이버아이디로 로그인/CLA/SENS/CDN+/Live Transcoder)
|  | 주요 Defect | 1. Live Transcoder > View Profile > UI 겹침 2. Live Transcoder > Recording URL > 파일 올리기 버3. Live Transcoder > Recording URL > 레코딩 파일 업로드 팝업 오류 4. Live Transcoder > 채널 관리 > 검색 기능 구현 문제
| 박동건 | 업무 내역 | 1. New Console Test - API Gateway/ SENS 2. 네이버 아이디 로그인 Test - 네아로 연동 3. MC2 Console Test - SENS - CLA 4. 비정기 배포 모니터링 - Server - 네아로 연동 및 해지
|  | 주요 Defect | 1. Server > 서버 비밀번호 초기화시 비밀번호를 틀릴 경우, 에러 팝업 창 [106] 현상 발견 2. [API GW] My Products > APIs 버튼 클릭 시, 미작동 현상 버그​

## 0913
일일 업무현황 보고
일자 : 2017/09/13
1. 업무현황
|  | Staus |  | Issue & Solution
| 주상일 | 업무 내역 | 1. Mobile MC Test - 모니터링 2. 네이버아이디로그인 테스트 - 네이버아이디 연동테스트 - 네이버아이디 가입테스트
|  | 주요 Defect | 1. Dev MC에서 상세모니터링 해지시 해당 서버목록 삭제 2. Mobile MC Products의 각 서비스별 이용 개수와 실제 개수가 상이함
| 정민주 | 업무 내역 | 1. New Console Test - IAM Test - LNB Test 2. 네아로 Test 3. New Console/IAM 수정사항 확인 - New Console : 완료 10건 / 리오픈 1건 - IAM : 완료 4건
|  | 주요 Defect | 1. All Products에 Security 서비스가 노출되지 않아 해당 서비스 진입 불가
| 이승진 | 업무 내역 | 1. New Console Test - API-GW(My Products/APIs/Usage Plans/API Keys) Test 2. Load Balancer Defect 수정사항 확인 - 1건 수정 확인 3. CDN+ Defecft 수정사항 확인 - 1건 수정 확인
|  | 주요 Defect | 1. Usage Plans 생성시 취소한 설정값 유지되는 현상
| 박동건 | 업무 내역 | 1. New Console Test - API Gateway 2. 네이버 아이디 로그인 Test - 네아로 연동(IE를 중점적으로 확인) | API Gateway : - API Key 관련 문제 -> 해당 API Key 값의 위치 개발자 분의 도움을 받아서 해결됨. - API Gateway 설정에 저장되어 있는 DB 값의 문제 -> BTS에 따로 올리신 자료를 보고 해결중.
|  | 주요 Defect | API 목록 > IE에서 버튼 미작동 버그

## 0912
일일 업무현황 보고
일자 : 2017/09/12
1. 근태현황
|  | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 비고
| 주상일 | 정상출근 | 정상출근
| 정민주 | 정상출근 | 정상출근
| 이승진 | 정상출근 | 정상출근
| 박동건 | 정상출근 | 정상출근
2. 업무현황
|  | Staus | [6 empty] | Issue & Solution
| 주상일 | 1. New Console Test - IAM(Dashboard/Groups) Test - LNB Test 2. Monitoring Defect 수정사항 확인 - 4건 수정 확인
| 정민주 | 1. New Console Test - IAM(Dashboard/Sub Accounts/Groups/Policies) Test
| 이승진 | 1. New Console Test - API 사용가이드 오탈자 및 가이드 내 불필요 기능 확인 - API GW Test 2. Live Transcoder/ CDN+ - Defect 수정내역 확인
| 박동건 | 1. New Console Test - API GW Test : All Product 및 API 생성 - API GW 통신 확인 테스트용 프로그램 작업중

## 0911
일일 업무현황 보고
일자 : 2017/09/11
1. 근태현황
|  | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 비고
| 주상일 | 정상출근
| 정민주 | 정상출근
| 이승진 | 정상출근
| 박동건 | 정상출근
2. 업무현황
|  | Staus | [6 empty] | Issue & Solution
| 주상일 | 1. Monitoring 기능 전체 테스트 - 243개 TC 중 4개 Fail 2. New Console Test - IAM(Sub Accounts) 검토 | [6 empty] | 1. Event History Graph의 Today Data가 나오지 않음 2. Daily Event의 Refrash 버튼을 눌러도 실제 Data가 변경되지 않음 3. Chart의 Perfomance List의 AVG값이 틀림 4. Porcesses의 Column 정렬 아이콘이 한줄 더 있음
| 정민주 | 1. New Console Test - IAM(Dashboard/Sub Accounts/Policies) 검토
| 이승진 | 1. New Console Test - AI-Naver-API 검토 : 사용자 가이드 및 현 상태 파악
| 박동건 | 1. New Console Test - AI-Naver-API 검토 : 사용자 가이드 및 현 상태 파악

## 0908
일일 업무현황 보고
일자 : 2017/09/08
1. 근태현황
|  | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 비고
| 주상일 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근
| 정민주 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근
| 이승진 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근
| 박동건 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근
2. 업무현황
|  | Staus | [6 empty] | Issue & Solution
| 주상일 | 1. New Console Test - SITE SAFER - FILE SAFER - Recently Viewed
| 정민주 | 1. New Console Test - Public IP - Network Interface - LNB​
| 이승진 | 1. New Console Test - Load Balancer - DNS
| 박동건 | 1. New Console Test - Storage - NAS

## 0907
일일 업무현황 보고
일자 : 2017/09/07
1. 근태현황
|  | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 비고
| 주상일 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근
| 정민주 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근
| 이승진 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근
| 박동건 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근
2. 업무현황
|  | Staus | [6 empty] | Issue & Solution
| 주상일 | 1. Testcase 작성 - 양식변경, 현황장표 작성 2. New Console Test - Left GNB Menu, Bookmarks, Recently Viewed
| 정민주 | 1. Testcase 작성 - ACG : 작성완료 ​2. New Console 이슈 작성 및 등록 - Init Script - ACG​
| 이승진 | 1. 기능테스트 및 이슈확인 - Live Transcoder, CDN+, Load Balancer, DNS
| 박동건 | 1. TC 리스트 수정 작업 - SENS SMS 기능 추가로 인한 TC 수정 2. SENS SMS 기능 임시 테스트 진행 - 30분 약식(차후 Check List 작성) 3. New Console Test - Storage 관련 기능 및 UI 테스트 진행

## 0906
일일 업무현황 보고
일자 : 2017/09/06
1. 근태현황
|  | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 비고
| 주상일 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근
| 정민주 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근
| 이승진 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근
| 박동건 | 정상출근 | 정상출근 | 정상출근
2. 업무현황
|  | Staus | [6 empty] | Issue & Solution
| 주상일 | [New Console] Testcase 작성 - Monitoring : 작성 완료(추가 보완작업 진행, 양식변경 등) | [6 empty] | TC 작성 중 양식변경 및 상세화 작업이 진행되었습니다. 모니터링의 세부 메뉴가 많아 전일 진척도를 잘못 기입하였습니다.
| 정민주 | [New Console] Testcase 작성 - MC Left GNB : 작성 완료(추가 수정 및 보완완료) - Init Script : 작성중(추가 수정 및 보완) - ACG : 작성중(15% 진행) | [6 empty] | New MC 검토 및 TC 작성을 병행하고 있습니다.
| 이승진 | [New Console] Testcase 작성 - Live Transcoder : 작성중(90% 진행) - CDN+ : 작성중(20%) [기능테스트 및 이슈확인] - Live Transcoder/ CDN+ | [6 empty] | 테스트 가능한 항목들에 대해 TC 초안 작성을 진행하고 있습니다.
| 박동건 | [New Console] Testcase 작성 - SENS : 작성중(90% 진행) - ELSA : 작업률(90% 진행) [Mobile MC] App 관련 Memory Leak 정보 확인 (테스트 진행전 검토) | [6 empty] | IOS App에 관한 검토와 함께 진행하고 있습니다.

## 0905
일일 업무현황 보고
일자 : 2017/09/05
1. 근태현황
|  | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 비고
| 주상일 | 정상출근 | 정상출근
| 정민주 | 정상출근 | 정상출근
| 이승진 | 정상출근 | 정상출근
| 박동건 | 정상출근 | 정상출근
2. 업무현황
|  | Staus | [6 empty] | Issue & Solution
| 주상일 | [New Console] Testcase 작성 - TC 작성 가이드 배포 및 설명 - Monitoring : 작성중(90% 진행)
| 정민주 | [New Console] Testcase 작성 - MC Left GNB : 작성 완료 - Init Script : 작성중(90% 진행)
| 이승진 | [New Console] Testcase 작성 - Live Transcoder : 작성중(80% 진행) [기능테스트 및 이슈확인] - Live Transcoder/ CDN+ | [6 empty] | * 테스트 불가 항목에 대한 확인 방법 검토 필요 ex) 플랫폼 core 영역 : 여러 user가 동시에 설정 배포할 경우(동시 데몬 restart) 했을때 이슈 없는지 확인 등
| 박동건 | [New Console] Testcase 작성 - SENS : 작성중(80% 진행) [Mobile MC] App 관련 Memory Leak 정보 확인 (테스트 진행전 검토)